Управление образования Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия

| УТВЕРЖДЕН на заседании Координационного органа по вопросам формирования и функционирования муниципальных инновационных площадок в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования:_______________ председатель Л.С. Петренко приказ УО ГРМО РК________ дата:_____________________ протокол №_______________ |  | СОГЛАСОВАН:____________________ директор МКОУ «Кировский сельский лицей» Химочкина Т.И. 02.09.2024 года |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РАБОТЫ

Муниципальной инновационной площадки

в системе образования Городовиковского района

Направление: аграрное

2024-2025 учебный год

Разработан и обсужден

Педагогическим советом

МКОУ «Кировский сельский лицей»

протокол №11 от 02.09.2024

г. Городовиковск

План мероприятий (дорожная карта)

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Кировский сельский лицей»

реализации проекта по функционированию и развитию классов аграрной направленности

на 2024-2025 учебный год

| п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование участников проекта «Агроклассы» по результатам диагностики. | Август | Администрация |
|  | Корректировка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение агрообразования в деятельность образовательных организаций (издание приказов, разработка Положения о создании и функционировании обучения в предпрофильных классах) | Август | Администрация |
|  | Организация диагностики склонностей и интересов обучающихся на второй ступени обучения. | Август | Педагог-психолог |
|  | Тестирование (собеседование) обучающихся 8, 9 классов, желающих поступить в аграрные учебные заведения. | Май | Педагог-психолог |
|  | Разработка внутришкольного мониторинга качества реализации образовательных программ в агроклассе | Август | Заместитель директора по НМР |
|  | Проведение совещания при директоре «Об участии в региональном пилотном проекте «Агроклассы» | Август | Администрация |
|  | Выявление возможностей раннего предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.) | Август | Педагог-психолог |
|  | Презентация проекта «Агрокласс» для обучающихся лицея и родителей | Август | Администрация |
|  | Заключение договоров выпускников, изъявивших поступить на целевое обучение по сельскохозяйственным специальностям. |  | Администрация |
|  | Внесение изменений в план внеурочной деятельности лицея (НОО, ООО, СОО). | Август | Заместитель директора по ВР |
|  | Разработка, утверждение и внедрение форм промежуточного и итогового тестирования, проводимого администрацией лицея по данному направлению. | Август | Заместитель директора по НМР |
|  | Оказание методической помощи (консультирование) педагогам по интересующим их вопросам. | Август | Заместитель директора по НМР |
|  | Заключение договора о сотрудничестве в реализации проекта «Агроклассы» между ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» и муниципальным казённым общеобразовательным учреждением «Кировский сельский лицей» | Август | Администрация |
|  | Разработка в рамках образовательных стандартов учебных и календарных планов для участников проекта с учетом школьного, регионального компонентов. | Август | Учителя-предметники |
|  | Введение в план внеурочной деятельности для 8-11 классов курсов сельскохозяйственной направленности, которые будут вести преподаватели ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | 2 раза в неделю | Заместитель директора по УР |
|  | Осуществление контроля за учебным процессом и внеурочной деятельностью обучающихся | В течение года | Заместитель директора по УР, ВР, НМР |
|  | Разработка, согласование и реализация плана экскурсий и поездок в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» | Сентябрь | Администрация |
|  | Наполнение и обновление сайта лицея | Ежемесячно | ответственный за сайт |
|  | Информирование общественности о ходе реализации проекта | В течение года | Администрация |
|  | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в предпрофильных классах | Сентябрь, май | Классные руководители |
|  | Участие обучающихся в конкурсах агронаправления и естественнонаучной направленности | В течение года | Заместитель директора по НМР |
|  | Участие обучающихся в олимпиадах | В течение года | Заместитель директора по УР |
|  | Участие в профессиональных пробах | По графику | Заместитель директора по УР |
|  | Участие педагогов в обучающих семинарах, круглых столах, конференциях. | В течение года | Заместитель директора по НМР |
|  | Организация и проведение совместных занятий обучающихся с преподавательским составом ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова». | 2 раза в месяц | Заместитель директора по УР |
|  | Организация и проведение республиканского практико-ориентированного семинара «Агрообразование: от идеи до результата». | Октябрь-ноябрь | Заместитель директора по НМР |