Приложение 1

№ 33 от 25.02.2021г

**Комплекс мер «дорожная карта»**

**по созданию и функционированию центров образования естественно-научной**

**направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Кировский сельский лицей»** **в** **2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Размещение на сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» вкладки о создании Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей» | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 2. | Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещение на сайте лицея | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 3. | Разработка и утверждение дорожной  карты по созданию и организации  работы Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещение  на сайте лицея | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 4. | **У**тверждение медиаплана  информационного сопровождения  создания и функционирования Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещение  медиаплана на сайте  лицея | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 5. | Определение помещений МКОУ «Кировский сельский лицей», в которых будет располагаться Центр «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | План помещений МКОУ «Кировский сельский лицей» | 08.02.2021 г. | 28.02. 2021 г. |
| 6. | Разработка и согласование с Управлением образования Городовиковского РМО РК дизайн – проект Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно- методической работе ,  руководитель Центра | Дизайн-проект Центра | 10.03.2021 г. | 20.03.2021г. |
| 7. | Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | Положение о Центре, | 08.02.2021 г. | 01.03.2021 |
| 8. | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Зам. директора по научно-методической работе | Приказ, размещение  на сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» | 25.02.2021 г. | 31.08.2021 г. |
| 9. | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных  программ, которые с 2021-2022  учебного года будут реализовываться на базе Центра | Зам. директора по учебной работе | Размещение программ  на сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» | 28.02.2021 г. | 20.08.2021 г. |
| 10. | Обеспечение расчёта показателей  функционирования Центра для  общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни | Зам. директора по научно-методической работе,  руководитель Центра |  | 08.02.2021 г. | 10.03.2021 г. |
| 11. | Определение состава педагогических  работников, которые будут  реализовывать образовательные  программы на базе Центра | Зам. директора по научно-методической работе | Список педработников  Центра с указанием сроков и тем, пройденных за  последние 3 года курсов повышения квалификации | 08.02.2021 г. | 15.03.2021 г. |
| 12. | Повышения квалификации сотрудников  Центра по программам из реестра  федерального оператора | Зам. директора по научно-методической работе.  руководитель Центра | Повышение  квалификации.  Контроль соблюдения  педагогами графика  повышения  квалификации. |  | По отдельному  графику. |
| 13. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими  рекомендациям  Минпросвещения РФ и согласованными  с МОи НРК дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели).  Получение, размещение оборудования | Руководитель центра | Контроль проведения  работ | 01.06.2021 г. | 20.08.2021 г. |
| 14 | Проведение мониторинга/  фотомониторинга готовности площадок центров к открытию | Руководитель центра | Размещение фотографий на сайте лицея | 15.08.2021 г. | 23.08.2021 г. |
| 15. | Начало работы Центров.  Торжественное открытие.  Освещение открытия в средствах  массовой информации | Зам. директора по научно- методической работе,  руководитель Центра | Сценарный план,  Информационное освещение на сайте | 10.08.2021 г. | Сценарные  планы –  25.08.2021 г.  Открытие –  01.09.2021 г. |
| 16. | Ежеквартальный мониторинг  выполнения целевых индикаторов  (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и  функционированию Центров | Руководитель Центра | Направление  информации в УО ГРМО РК | 29.09.2021 г. | 31.08.2023 г. |
| 17. | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней | Зам. директора по научно-методической работе,  руководитель Центра, | Организация участия в мероприятиях педагогов  МКОУ «Кировский сельский лицей» | 01.09.2021 г. | 31.08.2023 г. |