Приложение 1

№ 33 от 25.02.2021г

**Комплекс мер «дорожная карта»**

**по созданию и функционированию центров образования естественно-научной**

**направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Кировский сельский лицей»** **в** **2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Размещение на сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» вкладки о создании Центра «Точка роста» |  Зам. директора по научно-методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей» | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 2. | Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещение на сайте лицея  | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 3. | Разработка и утверждение дорожнойкарты по созданию и организацииработы Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно методической работе | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещениена сайте лицея | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 4. | **У**тверждение медиапланаинформационного сопровождениясоздания и функционирования Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно методической работе  | Приказ МКОУ «Кировский сельский лицей», размещениемедиаплана на сайтелицея | 08.02.2021 г. | 25.02. 2021 г. |
| 5. | Определение помещений МКОУ «Кировский сельский лицей», в которых будет располагаться Центр «Точка роста»  | Зам. директора по научно-методической работе  | План помещений МКОУ «Кировский сельский лицей» | 08.02.2021 г. | 28.02. 2021 г. |
| 6. |  Разработка и согласование с Управлением образования Городовиковского РМО РК дизайн – проект Центра «Точка роста» | Зам. директора по научно- методической работе ,руководитель Центра | Дизайн-проект Центра | 10.03.2021 г. | 20.03.2021г. |
| 7. | Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» | Зам. директора по научно-методической работе | Положение о Центре, | 08.02.2021 г. | 01.03.2021 |
| 8. | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Зам. директора по научно-методической работе | Приказ, размещениена сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» | 25.02.2021 г. | 31.08.2021 г. |
| 9. | Определение перечня, разработка и корректировка образовательныхпрограмм, которые с 2021-2022учебного года будут реализовываться на базе Центра | Зам. директора по учебной работе | Размещение программна сайте МКОУ «Кировский сельский лицей» | 28.02.2021 г. | 20.08.2021 г. |
| 10. | Обеспечение расчёта показателейфункционирования Центра дляобщеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни | Зам. директора по научно-методической работе,руководитель Центра |   | 08.02.2021 г. | 10.03.2021 г. |
| 11. | Определение состава педагогическихработников, которые будутреализовывать образовательныепрограммы на базе Центра | Зам. директора по научно-методической работе | Список педработниковЦентра с указанием сроков и тем, пройденных запоследние 3 года курсов повышения квалификации | 08.02.2021 г. | 15.03.2021 г. |
| 12. | Повышения квалификации сотрудниковЦентра по программам из реестрафедерального оператора | Зам. директора по научно-методической работе.руководитель Центра | Повышениеквалификации.Контроль соблюденияпедагогами графикаповышенияквалификации. |  | По отдельномуграфику. |
| 13. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическимирекомендациямМинпросвещения РФ и согласованнымис МОи НРК дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели).Получение, размещение оборудования |  Руководитель центра | Контроль проведенияработ  | 01.06.2021 г. | 20.08.2021 г. |
| 14 | Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок центров к открытию |  Руководитель центра  | Размещение фотографий на сайте лицея | 15.08.2021 г. | 23.08.2021 г. |
| 15. | Начало работы Центров.Торжественное открытие.Освещение открытия в средствахмассовой информации | Зам. директора по научно- методической работе,руководитель Центра | Сценарный план,Информационное освещение на сайте | 10.08.2021 г. | Сценарныепланы –25.08.2021 г.Открытие –01.09.2021 г. |
| 16. | Ежеквартальный мониторингвыполнения целевых индикаторов(показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию ифункционированию Центров | Руководитель Центра | Направлениеинформации в УО ГРМО РК | 29.09.2021 г. | 31.08.2023 г. |
| 17. | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней | Зам. директора по научно-методической работе,руководитель Центра, | Организация участия в мероприятиях педагоговМКОУ «Кировский сельский лицей» | 01.09.2021 г. | 31.08.2023 г. |