Утверждаю: _____________

И.о. директора МКОУ «Кировский

сельский лицей»

_______________Белоконь И.М.

Приказ № _____ от _____

| План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Кировский сельский лицей» в 2023-2024 учебном году: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание проводимой работы | Ответственные лица за проведение мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Показатели, позволяющие судить о достижении результата |  |  |  |
| Анализ проведения ГИА-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2022-2023 | Заместитель директора по УР |  | Август |  | Аналитический отчет по результатам ГИА-2023 |  |  |  |
| - 2 | Обсуждение результатов ГИА-2022- 2023 на педагогическом совете | Заместитель директора по УР |  | Август |  | Протокол Педагогического Совета |  |  |  |
| - 3 | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2022-2023: - обсуждение результатов ГИА-2023; - планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2024 | Заместитель директора по УР, руководители ШМО |  | Август - сентябрь |  | Протокол заседания ШМО |  |  |  |
| - 4 | Проведение анализа ГИА за 2023-2024 |  |  | Июнь - июль |  | Аналитический отчёт |  |  |  |
| Формирование нормативно - правовых документов по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведение нормативной правовой документации в соответствие с изменениями в федеральных НПА | Заместитель директора по УР |  | В течение учебного года |  | Нормативной правовая документация |  |  |  |
| 2 | Создание приказа об утверждении ответственного и за подготовку и проведение ГИА-2024 в 2023 -2024 учебном году и утверждении Порядка проведения ГИА 2023-2024 | Директор, заместитель директора по УР |  | Сентябрь |  | Приказ об утверждении ответственного за подготовку и проведение ГИА-2024 |  |  |  |
| 4 | Создание приказа о проведении консультаций, утверждение графика консультаций | Директор, заместитель директора по УР |  | Сентябрь |  | Приказ о проведении консультаций |  |  |  |
| 5 | Создание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения и итогового собеседования в 2023-2024 учебном году | Директор, заместитель директора по УР |  | Сентябрь - октябрь |  | Приказы о подготовке и проведении итогового собеседования и итогового сочинения в 2023-2024 учебном году |  |  |  |
| 6 | Формирование предварительной базы данных лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Заместитель директора по УР |  | Октябрь – март |  | Ведомость |  |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение планов подготовки учащихся к ГИА 2023- 2024 | Учителя – предметники, заместитель директора по УР |  | Сентябрь - ноябрь |  | План подготовки к ГИА по предметам. |  |  |  |
| 7 | Составление плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению ГИА 2024 года. | Заместитель директора по УР |  | Август с последующей корректировкой по мере необходимости |  | План мероприятий |  |  |  |
| Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение педагогических советов по вопросам организации и проведения ГИА-2024 | Администрация |  | В течение учебного года |  | Протокол педагогического совета |  |  |  |
| 2. | Подготовка и проведение родительский собраний с оформление листа ознакомления с нормативными документами о проведении аттестации. | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | Ноябрь |  | Протокол родительского собрания |  |  |  |
| 3 | Формирование базы участников ГИА - 2023 | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11 – х классов |  | Октябрь - март |  | Ведомость |  |  |  |
| 4 | Проведение мероприятий по подготовке и проведению к итоговому сочинению и итоговому собеседованию | Заместитель директора по УР |  | Сентябрь - февраль |  | Аналитический отчет |  |  |  |
| 5 | Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике и предметам по выбору, | Заместитель директора по УР, учителя - предметники |  | В течение года |  | Аналитический отчет |  |  |  |
| 6 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Администрация |  | В течение года |  | График работы «горячей линии» |  |  |  |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации по ГИА на сайте и в соцсетях | Заместитель директора по УР, ответственный за ведение сайтов |  | В течение года |  | Ссылки |  |  |  |
| 2 | Оформление стендов в фоие и уголков в учебных кабинетах | Администрация по каждому направлению |  | Ноябрь - январь |  | Стенды, уголки |  |  |  |
| 3 | Изготовление и раздача памяток родителям и выпускникам о ходе проведения ГИА | Заместитель директора по УР |  | Сентябрь - май |  | Памятки |  |  |  |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие учителей в обучающих вебинарах, семинарах, тренировочных ОГЭ, ЕГЭ, прохождение курсовой подготовки | Заместитель директора по УР |  | согласно графику |  | Скриншоты регистрации |  |  |  |
| 2 | Информирование представителей, участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ о Порядке проведения процедур проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2024 году (под подпись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи, классные часы; - телефон «горячей линии»; -сайт МКОУ «Кировский сельский лицей» | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов |  |  |  | Наглядность |  |  |  |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посещение консультаций | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов, учителя - предметники |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение классных часов: «Ознакомление с нормативной правовой документацией по ГИА 2023-2024», «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к итоговой аттестации» | Классные руководители 9-х и 11-х классов |  | В течение года |  | Фототчет |  |  |  |
| 3 | Работа с образцами бланков ГИА | Классные руководители 9-х и 11-х классов, учителя - предметники |  | В течение года |  | Фототчет |  |  |  |
| 4 | Работа с демонстрационными версиями ГИА | Учителя -предметники |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 5 | Работа с заданиями КИМов различной сложности | Учителя -предметники |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 6 | Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов, учителя - предметники |  | В течение года |  | Фототчет |  |  |  |
| 7 | Пробные тестовые контрольные работы по предметам по выбору Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике и предметам по выбору, итогового сочинения и собеседования | Заместитель директора по УР, учителя - предметники |  | В течение года |  | Приказ о проведении школьных тренировочных экзаменов |  |  |  |
| 8 | Ознакомление с результатами пробных экзаменов в лицее | Заместитель директора по УР, учителя - предметники |  | Октябрь – апрель |  | Приказ об итогах тренировочных экзаменов |  |  |  |
| 9 | Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ГИА | Учителя - предметники |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родительские собрания по вопросам ГИА – 2024 (школьные, муниципальные, региональные) | Заместитель директора по УР, педагог-психолог, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | В течение года |  | Протокол родительского собрания |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА | Заместитель директора по УР, педагог-психолог, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | В течение года |  | Фототчет |  |  |  |
| 3 | Информирование о ходе подготовки обучающихся к ГИА 2023 | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | В течение года |  | Фототчет |  |  |  |
| 4 | Работа по разъяснению вопросов проведения ГИА 2023 2024 | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | В течение года |  | Протокол родительского собрания |  |  |  |
| 5 | Ознакомление с результатами пробных экзаменов в лицее | Заместитель директора по УР, классные руководители 9-х и 11-х классов |  | Октябрь - апрель |  | Листы ознакомления |  |  |  |
| 7 | - Уточнение прав и обязанностей участников государственной аттестации в 2023-2024 году | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |  | В течение года |  | Фототчеты |  |  |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке и проведении государственной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика готовности учащихся 9,11 классов к выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. | педагог-психолог |  |  | февраль |  |  | Результаты диагностики готовности |  |
| 2 | Диагностика уровня стрессоустойчивости учащихся 9, 11 классов. | педагог-психолог |  |  | февраль-март |  |  | Справка |  |
| 3 | Диагностика уровня самооценки. | педагог-психолог |  |  | февраль-апрель |  |  | Справка |  |
| 4 | Индивидуальное и групповое консультирование | педагог-психолог |  |  | в течение года |  |  | Справка |  |
| 6 | Консультирование родителей, педагогов по вопросам организации и проведения ГИА | педагог-психолог |  |  | по запросу |  |  | Справка |  |
| 9 | Выступления на родительских собраниях, ШМО классных руководителей. | педагог-психолог |  |  | в течение года |  |  | Справка |  |
| 10 | Подготовка и распространение памяток для педагогов, родителей, обучающихся | педагог-психолог |  |  | в течение года |  |  | Справка |  |