Утверджаю: _____________

Директор МКОУ «Кировский

сельский лицей»

_______________Гофарт И.В.

Приказ № _____ от _____

| План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Кировский сельский лицей» в 2022-2023 учебном году: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание проводимой работы | Ответственные лица за проведение мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Показатели позволяющие судить о достижении результата |  |  |  |  |  |
| Анализ проведения ГИА-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Педагогический совет: «Анализ итогов ГИА -2022. Рассмотрение Дорожной карты ГИА - 2023». | Директор лицея, зам. директора по УР |  | Август |  |  |  | Протокол ПС |  |  |  |
| - 2 | Анализ результатов ГИА на заседаниях МО и МС. Выводы и рекомендации по ЕГЭ и ОГЭ. | Руководители МО, учителя предметники |  | Август |  |  |  | Протоколы МО и МС |  |  |  |
| - 3 | Планирование работы по подготовке к ГИА на 2022-2023 учебный год, включение в рабочие программы по предметам вопросы ГИА. | Руководители МС и МО |  | Август |  |  |  | План подготовки к ГИА в рамках МО |  |  |  |
| - 4 | Корректировка и реализация плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению ГИА 2023 года. | Директор школы, зам. директора по УР |  | Август с последующей корректировкой по мере необходимости |  |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| Формирование нормативно - правовых документов по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка нормативно-правовой базы в соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам проведения ГИА | Директор лицея, зам. директора по УР |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственных лиц за организацию и подготовку государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов в 2023 году. | Директор лицея |  | Сентябрь |  |  |  | Наличие приказа о назначении |  |  |  |
| 3 | Формирование предварительной базы данных лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - организаторов ППЭ; - ассистентов для выпускников с ОВЗ; - членов предметных комиссий; | зам. директора по УР |  | Октябрь - март |  |  |  | Банк данных |  |  |  |
| 4 | Обучение организаторов ППЭ | зам. директора по УР, руководитель ППЭ |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Формирование базы данных по общественным наблюдателям путем взаимодействия с родительской общественностью для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Заместитель директора по УР |  | В течение года (по мере необходимости) |  |  |  | Банк данных |  |  |  |
| 6 | Подготовка проектов приказов: - о подготовке и проведении сочинения в 11 классе, как допуск к ЕГЭ – 2023 г. - о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году; - о назначении ответственного за создание базы данных о выпускниках и экзаменам (обязательным и по выбору); - о назначении состава рабочей группы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2023 году; - о формировании базы данных организаторов и участников ЕГЭ и ОГЭ в 2023; -о создании условий для проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классе – как допуск к ОГЭ; - об информационном сопровождении ГИА в 2023 году; - о проведении внутришкольных пробных экзаменов в 9,11-х классах; - о допуске учащихся 9,11-го классов к государственной итоговой аттестации; - об участии выпускников 9,11-го в ГИА; - об окончании лицея учащимися 9,11-го классов. | зам. директора по УР |  | Сентябрь - июнь |  |  |  | Приказы |  |  |  |
| 7 | Подготовка базы данных о выпускниках на электронном носителе | Заместитель директора по УР, Классные руководители 9- го и 11-го классов |  | По плану |  |  |  | Наличие БД |  |  |  |
| 8 | Сбор копий свидетельств о рождении, паспортов, СНИЛСов обучающихся 9-го, 11-го классов | Классные руководители 9-го, 11-го классов |  | Сентябрь -октябрь с последующей корректировкой |  |  |  | Текущий отчет о проделанной работе |  |  |  |
| 9 | Организация итогового сочинения (11 класс), устного собеседования по русскому языку (9 класс) (в том числе и пробных экзаменов): - в основной срок; - в дополнительный срок. | Заместитель директора по УР |  | Ноябрь, Декабрь, Февраль, май |  |  |  | Наличие приказа |  |  |  |
| 10 | Ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения | Заместитель директора по УР |  | Ноябрь |  |  |  | Лист ознакомления |  |  |  |
| 11 | Оформление протоколов родительских и ученических собраний с ознакомлением с нормативными документами по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ и экзамена в форме ОГЭ. | Классные руководители выпускных классов |  | Согласно графика собраний |  |  |  | Наличие протоколов собраний с соответствующими повестками дня |  |  |  |
| 12 | Сбор информации о предметах по выбору, письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов ЕГЭ (11 класс) и в форме ОГЭ (9 класс) | Заместитель директора по УР |  | С ноября до 1 февраля (1 марта)(уточненные) |  |  |  | Проведение анкетирования |  |  |  |
| 13 | Аналитические справки, приказы о результатах проведения пробных внутришкольных экзаменов в форме ЕГЭ, в форме ОГЭ с целью корректировки подготовки ГИА | Директор лицея, Заместитель директора по УР |  | ежемесячно |  |  |  | Наличие аналитических материалов по ВШК |  |  |  |
| 14 | Проведение педсоветов по допуску обучающихся выпускных классов к ГИА | Директор лицея, Заместитель директора по УР |  | Май |  |  |  | Наличие протоколов ПС |  |  |  |
| 15 | Проведение педсоветов о выпуске обучающихся выпускных классов. | Директор лицея, Заместитель директора по УР |  | Июнь |  |  |  | Наличие протоколов ПС |  |  |  |
| 16 | Формирование аналитических материалов по результатам ЕГЭ, экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | Заместитель директора по УР |  | Июнь |  |  |  | Подготовленный отчет |  |  |  |
| 17 | Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ГИА в 2022/2023 учебном году. | Заместитель директора по УР |  | Июнь |  |  |  | Подготовленный отчет |  |  |  |
| Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение Единого дня «ЕГЭ с родителями». | Заместитель директора по УР, Классный руководитель Педагог-психолог |  | По графику УО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка информационного стенда «Государственная итоговая аттестация» для обучающихся и их родителей. | Заместитель директора по УР Классные руководители. |  | Ноябрь |  |  |  | Своевременное и регулярное обновление материалов стенда |  |  |  |
| 3 | Контроль учебной нагрузки обучающихся 9-х, 11-го классов | Заместитель директора по УР |  | В течение года |  |  |  | Выполнение плана ВШК на 2022-2023 учебный год |  |  |  |
| 4 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ и экзамена в форме ОГЭ в 9-ом классе, проведении ГИА для обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов. | Заместитель директора по УР Классные руководители. |  | В течение года |  |  |  | Заседания МО, методический всеобуч в течение года |  |  |  |
| 5 | Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на родительском собрании по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году | Заместитель директора по УР |  | ноябрь-январь |  |  |  | Наличие подготовленных материалов |  |  |  |
| 6 | Подготовка материалов для проведения пробных внутришкольных экзаменов в форме ЕГЭ в 11-ом классе и в форме ОГЭ в 9-ом классе (тесты, бланки) | Заместитель директора по УР Руководители МО |  | Январь-май |  |  |  | Наличие подготовленных материалов |  |  |  |
| 7 | Анализ результатов внутришкольного ЕГЭ и экзамена в форме ОГЭ для 9-го класса, обсуждение результатов на заседаниях ШМО. | Заместитель директора по УР Учителя-предметники. |  | В течение года |  |  |  | Проведение развернутого анализа |  |  |  |
| 8 | Анализ ошибок при заполнении бланков | Учителя - предметники |  | ноябрь-май |  |  |  | Проведение обучающих занятий по результатам допущенных ошибок |  |  |  |
| 9 | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов по выбору выпускниками 11-го класса и выпускниками 9-го класса | Заместитель директора по УР Классные руководители. |  | январь |  |  |  | Составление базы данных по ОО, передача данных БД в ЦОКО |  |  |  |
| 10 | Подготовка графика проведения консультаций для выпускников 9-х, 11-го классов | Заместитель директора по УР |  | декабрь |  |  |  | Приказ, утвержденный график |  |  |  |
| 11 | Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к государственной итоговой аттестации 2022-2023 учебного года | Заместитель директора по УР |  | Согласно графику сдачи ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  | Осуществление своевременной выдачи документов, регламентирующих проведение ГИА |  |  |  |
| 12 | Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году | Заместитель директора по УР |  | июнь |  |  |  | Внесение материалов в план работы ОО |  |  |  |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию участников ОГЭ и ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и проведении государственной итоговой аттестации. | Заместитель директора по УР |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка Памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ. | Классные руководители |  | Ноябрь февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление постоянно обновляющегося информационного стенда для размещения материалов по вопросам ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. | Заместитель директора по УР учителя-предметники |  | Ноябрь -май |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация сопровождения официального сайта по вопросам: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА- 2023 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - размещение информационных материалов для обучающихся по вопросам участия в ГИА на сайте лицея. | Директор, Заместитель директора по УР |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы «горячей линии» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году. | Директор, Заместитель директора по УР, |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение, обсуждение нормативно-правовой базы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2022-2023 учебном году | Заместитель директора по УР |  | В течение года |  |  |  | Постоянный организационно-методический всеобуч в ОО |  |  |  |
| 2 | Заседание МО учителей по вопросам организации и проведения ГИА в 2022-2023 учебном году. | Руководители МО |  | План работы |  |  |  | Протоколы ШМО |  |  |  |
| 3 | Работа с классными руководителями 9-х, 11-го классов по проблемам «Психологическая подготовка учащихся к проведению государственной итоговой аттестации» | Заместитель директора по УР, психолог лицея |  | В течение года |  |  |  | Регулярные отчеты по исполнению |  |  |  |
| 4 | Осуществление коррекционных мероприятий по подготовке обучающихся 9-х классов к сдаче ОГЭ и 11-го класса к сдаче ЕГЭ | Учителя-предметники. |  | В течение года |  |  |  | Работа в соответствии с планом коррекционной работы |  |  |  |
| 5 | Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации | Администрация ОО |  | В течение года |  |  |  | План ВШК |  |  |  |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование по вопросам подготовки и проведения ГИА; официальные сайты ГИА , знакомство с инструкциями по подготовке к итоговой аттестации и др; | Зам. директора по УР, Классные руководители |  | Сентябрь |  |  |  | Классные часы |  |  |  |
| 2 | Первичный сбор информации по выбору предметов на итоговую аттестацию. | Зам. директора по УР, Классные руководители |  | Сентябрь-октябрь |  |  |  | Наличие списка с выбранными предметами |  |  |  |
| 3 | Формирование групп риска для индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов | Зам. директора по УР Учителя-предметники |  | Октябрь-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подробный разбор демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 2023 г | Учителя-предметники |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. | Учителя-предметники |  | Сентябрь - май |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальные консультации по предметам, в том числе по подготовке к итоговой аттестации | Учителя-предметники |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ в соответствии со спецификой предметов | Учителя-предметники выпускных классов |  | Декабрь-май |  |  |  | Проведение обучающих тренингов |  |  |  |
| 8 | Психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации | Классные руководители. Педагог-психолог |  | В течение года |  |  |  | Проведение обучающих тренингов |  |  |  |
| 9 | Организация работы с заданиями различной сложности | Учителя-предметники выпускных классов |  | В соответствии с рабочими программами по предмету |  |  |  | Проведение уроков по подготовке к ГИА |  |  |  |
| 10 | Участие в пробных внутришкольных экзаменах в форме ЕГЭ в 11-ом классе, в форме ОГЭ в 9-х классах. | Учителя-предметники выпускных классов |  | В течение года |  |  |  | Наличие приказов по школе |  |  |  |
| 11 | Приём заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ | Зам. директора по УР |  | до 01 февраля |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родительские собрания в 9,11 классах: - Ознакомление родителей (законных представителей) с результатами ОГЭ и ЕГЭ лицея за 2021-2022 учебный год. - Ознакомление родителей с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования. | Классные руководители |  | Сентябрь |  |  |  | Протоколы собраний |  |  |  |
| 2 | Индивидуальные консультирования родителей | Зам. директора по УР Классные руководители |  | В течение всего учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Знакомство родителей с размещением информации по итоговой аттестации на страницах сайта лицея | Классные руководители |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Родительские собрания в 9,11 классах: «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке и успешному прохождению ГИА»: - Особенности ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. - Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. | Зам. директора по УР Классные руководители |  | Декабрь |  |  |  | Протоколы собраний |  |  |  |
| 5 | Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ. | Зам. директора по УР |  | По мере проведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | О проведении тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике на базе лицея. | Зам. директора по УР |  | в течение года |  |  |  | Аналитические справки |  |  |  |
| 7 | Родительское собрание: - Нормативно-правовая база ГИА в 2022-2023 учебном году. - Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. - Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ. Правила поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ. - Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Работа с банком открытых заданий ЕГЭ. | Классные руководители |  | Январь |  |  |  | Протоколы родительских собраний |  |  |  |
| 8 | - Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ. - Информирование классными руководителями о результатах тренировочных работ. | Зам. директора по УР. Классные руководители |  | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Индивидуальные встречи с родителями по вопросам выбора выпускниками предметов и форм сдачи экзамена по математике (ЕГЭ) | Зам. директора по УР Классные руководители |  | До 1 февраля |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ознакомление с результатами проведения репетиционного тестирования | Учителя-предметники |  | В течение года |  |  |  | Аналитические справки |  |  |  |
|  | Родительское собрание: - Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллами. - Порядок информирования о результатах ОГЭ и ЕГЭ. | Зам. директора по УР Классные руководители |  | Май |  |  |  | Протоколы родительских собраний |  |  |  |
| Психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке и проведении государственной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тренинговые занятия «Снятие тревожности и напряженности при сдаче экзаменов». | педагог-психолог |  |  | Январь-май |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Диагностика: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -выявление интереса к профессии с учётом цели труда: познавательной, преобразующей, изыскательской. | Педагог-психолог |  |  | Октябрь, ноябрь, декабрь |  |  |  |  | Аналитическая справка |  |
| 3 | Консультирование: -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; -консультирование педагогов. | Педагог-психолог |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Психологическое просвещение и образование, формирование психологической культуры: - выступление на родительских собраниях «Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»; - проведение классных часов; -организация «Уголка психолога» | Педагог-психолог |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  | Протоколы собраний |  |