УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДОВИКОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от 13.11.2023г . № 419

г. Городовиковск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Республики Калмыкия, на основании приказов Министерства образования и науки от 01.11.2023 г. № 1992 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Республики Калмыкия»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района. (Приложение №1)

2. Руководителям общеобразовательных организаций МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №1 им.Г.Лазарева» (Долгополова С.Н.), МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №2» (Остапенко Е.А.), МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №3» (Намрова Е.В.), МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им. Б.Б.Городовикова» (Лайпанова В.Л.), МКОУ «Кировский сельский лицей» (и. о. Химочкина Т.И.), МКОУ «Чапаевская средняя общеобразовательная школа» (Садманова Е,Н.), МКОУ «Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.» (и. о. Шевгеева Е.В):

2.1. при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района руководствоваться настоящим Планом мероприятий («дорожной картой») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района;

2.2. организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА в 2024 году на территории Городовиковского района;

2.3. провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2024 году;

3. Методисту Управления образования ГРМО РК (Химочкина А.Г.) обеспечить:

3.1. информационно-технологическое сопровождение подготовки и проведения ГИА-2024 года на территории Городовиковского района;

3.2. своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-2024 года, на официальном сайте Управления образования Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия

3.3. обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в 2024 году;

3.4. взять под контроль исполнение руководителями образовательных организаций, положений настоящего приказа.

3.5. обеспечить информирование граждан о проведении ГИА- 2024 через официальный сайт Управления образования ГРМО РК.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Городовиковского РМО РК Л. С. Петренко

Утверждена приказом

УО ГРМО РК

от 13.11.2023г №\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные мероприятия | Сроки  | Ответственные |
| **Анализ проведения государственной итоговой аттестации** |
| 1. | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2023 году | Август-октябрь 2023года | Управление образования ГРМО РК |
| 2. | Статистика и анализ выполнения участниками заданий ЕГЭ 2021 года, 2022 года, 2023 года | Август-октябрь 2023года | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ | Август-ноябрь 2023года | Управление образования ГРМО РК |
| 4 | Публикация информационно – справочных материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования «КРИПКРО» | Ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Анализ организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ  | Август-ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 6. | Проведение районных совещаний с руководителями образовательных организаций (далее – ОО), по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 основного и дополнительного периодов 2023 года. | Ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 7. | Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Городовиковском районе в 2023 году в средствах массовой информации | Август – ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Руководители образовательных организаций: Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ГИА – 9, ГИА – 11 в контексте повышения качества общего образования: 1. Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе; Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по всем предметам с учетом федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по всем предметам с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Меры профилактики ошибок обучающихся профильных классов на ЕГЭ по профильным предметам. | В течение 2023-2024 учебного года | Руководители образовательных организаций  |
| 2. | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | ноябрь 2023 года, март 2024 года | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 5. | Организация и проведение районных репетиционных экзаменов: по предмету «Математика (базовый уровень)», «Русский язык» в 11-х классах ОО Городовиковского района; по предмету «Математика», «Русский язык» в 9-х классах ОО Городовиковского района. | ноябрь 2023 года – март 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 6. | Проведение районных совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА – 2024 | не реже 1 раза в квартал | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 7. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2023/2024, 2024/2025 учебные года | ноябрь 2023 года – март 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 8. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | Постоянно | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 9. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций Руководители методических объединений |
| 10. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках реализации муниципальных планов подготовки к ГИА на базе школ. | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций  |
| 11. | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся 9, 11 классов | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций  |
| 12. | Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционных экзаменов | Ноябрь 2023 года - февраль 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 13. | Проведение совещаний для лиц, ответственных за проведение ГИА - 9, ГИА - 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | ноябрь 2023 года, апрель 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 14. | Проведение районных репетиционных экзаменов для обучающихся 9 классов по предмету «Русский язык» в ОО Городовиковского района; по предмету «Математика» в ОО Городовиковского района | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 15. | Участие в апробациях федерального уровня  | по отдельному графику ФЦТ | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| **Нормативное правовое обеспечение ГИА- 2024** |
| 1. | Распоряжение Администрации Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Об организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района» | декабрь 2023 - январь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА. | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Городовиковского района в 2024 году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 4. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О распределении функций по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Городовиковском районе в 2024 году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении мест подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Городовиковского района в 2023-2024 учебном году» | октябрь - ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 6. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении графика проведения районного родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 7. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении состава муниципальных координаторов по подготовке и проведению ГИА-2024 на территории Городовиковского района» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 8. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 9. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении организационно территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 10. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении организационно - территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году на территории Городовиковского района» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 11. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 06.12.2023 года» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 12. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О местах регистрации заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Городовиковского района в 2023-2024 учебном году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 13. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О местах регистрации заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования на территории Городовиковского района в 2023-2024 учебном году» | ноябрь - декабрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 14. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении пунктов проведения экзамена в 2024 году» | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 15. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 14.02.2024 года» | ноябрь-декабрь 2023 год | Управление образования ГРМО РК |
| 16. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городовиковском районе в 2024 году» | Декабрь-2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 17. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с составом государственной экзаменационной комиссии Республики Калмыкия для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году» | Декабрь-2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 18. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городовиковском районе в 2024 году» | Декабрь-2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 19. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с Графиком обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году на территории Городовиковского района» | декабрь-2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 20. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О муниципальном координаторе по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в период ГИА - 2024 года» | январь-2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 21. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении ответственных за организацию видеонаблюдения и координацию действий по установке и эксплуатации оборудования в пунктах проведения экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2024 году». | январь-2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 22. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении ответственных за организацию видеонаблюдения и координацию действий по установке и эксплуатации оборудования в пунктах проведения экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2024 году».Ознакомление с регламентом об обеспечении видеонаблюдения в пунктах проведения экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 2024 году» | январь 2024 годадекабрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 23. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «О проведении акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль - март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 24. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 07.02.2024 года» | Декабрь-2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 25. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с составом Апелляционной комиссии Республики Калмыкия по рассмотрению апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году» | январь -2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 26. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 13.03.2024 года» | Февраль-2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 27. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении схемы распределения пунктов проведения экзамена на территории Городовиковского района в 2024 году» | январь-февраль 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 28. | Подготовка проекта приказа УО ГРМО РК «Об утверждении распределения участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Городовиковского района в 2024 году» | Февраль-2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 29. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-11 в 2024 году». | февраль - март, апрель-2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 30. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об утверждении состава работников пункта проведения экзамена в период проведения ГИА-9 в 2024 году. | февраль - март, апрель 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 31. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с распределением участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена на территории Республики Калмыкия в 2024 году» | март 2024 год | Управление образования ГРМО РК |
| 32. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с составом республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ГИА-11 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2024 году» | март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 33. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с составом республиканской предметной комиссии по проверке работ участников ГИА-9 по соответствующим предметам в период проведения ГИА в 2024 году» | март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 34. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Городовиковского района 10.04.2023 года» | март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 35. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Городовиковского района 15.04.2024 года» | март 2024 г. | Управление образования ГРМО РК |
| 36. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к ГИА в 2024 году» | март-апрель 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 37. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с графиком обработки экзаменационных работ, схемы информирования о результатах,сроках подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами участников основного этапа ГИА-11 в 2024 году на территории Городовиковского района» | апрель 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 38. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с минимальным количеством баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | апрель 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 39. | Подготовка проекта приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия «О доступе в пункт проведения экзамена, РЦОИ специалистов КФ ПАО «Ростелеком» в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в основной период» | апрель-май 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 40. | Подготовка приказа УО ГРМО РК «Об ознакомлении с регламентом взаимодействия в период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период ГИА-2024» |  | Управление образования ГРМО РК |
| **Финансовое обеспечение ГИА - 2024** |
| 1. | Подготовка финансового обоснования для обеспечения мероприятий для организации и проведения ГИА 2024 года | октябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 2. | Обеспечение функционирования пунктов проведения экзамена | ноябрь 2023 г., март-июнь, сентябрь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
|  |  |  |  |
| **Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2024** |
| 1. | Участие в обучающих семинарах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | по графику | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 2. | Участия в обучении с последующим тестированием для: 1) учителей-предметников, выпускающих 9, 11 классов, по вопросам подготовки обучающихся к ГИА; 2) руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11;3) экспертов предметных комиссий; 4) членов ГЭК-11 и члены ГЭК-9; 5) муниципальных координаторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; общественных наблюдателей. | октябрь 2023 годамай 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 3. | Обучение членов ГЭК | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 4. | Обучение руководителей пунктов проведения экзамена  | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Обучение организаторов пунктов проведения экзамена  | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 6. | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 7. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ЕГЭ) с применением технологии печать КИМ и сканирование ЭМ в ППЭ | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 8. | Организация информационно-разъяснительной работы по процедуре проведения ГИА | в течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| 9. | Обучение лиц, претендующих на позиции общественных наблюдателей | в течение 2023- 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| **Организационное сопровождение ГИА- 2024** |
| 1. | Сбор информации о количестве участников ГИА-9, ГИА - 11 в 2024 году | октябрь - декабрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 2. | Утверждение перечня ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 2024 год с учетом участников ГИА | ноябрь - декабрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Направление документов в ЦПМПК  | сентябрь 2023 года - июнь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 4. | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ОВЗ | ноябрь 2023 года - январь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Создание условий в пунктах проведения экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК | в период ГИА | Управление образования ГРМО РК |
| 6. | Регистрация участников государственной итоговой аттестации в 2024 году | ГИА-11: с 01.12. 2023 г.-01.02. 2024 года, ГИА-9: до 01.03.2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 7. | Проведение ГИА в сроки, установленные Минпросвещения России и Рособрнадзором | март-июль, сентябрь 2024 год | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
| 8. | Определение пункта регистрации для участия в ГИА | ноябрь 2023 года | Управление образования ГРМО РК |
| 9. | Ознакомление со сроками подачи апелляций участниками ГИА | март 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 10. | Содействие в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение сведений в федеральную информационную систему | по графику | Управление образования ГРМО РК Руководители образовательных организаций |
| 11. | Формирование составов ГЭК РК (ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ). | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 12. | Подготовка ППЭ (ГИА- 9, 11): система видеонаблюдения, условия хранения КИМ в ППЭ, функционирование медкабинетов (помещение) | по графику | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 13. | Участие в апробациях технологий ГИА ФГБУ «ФЦТ»  | по графику | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| **Обеспечение информационной безопасности при проведении ГИА 2024** |
| 1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с МО МВД Городовиковский по вопросам обеспечения безопасности и охраны правопорядка в пункте проведения экзамена и на территории в 2023 году | в период ГИА | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 2. | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по Волгоградской области и Республике Калмыкия для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в день экзамена | по графику | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Разработка транспортной и временной схемы доставки экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена в день проведения экзамена | за 2 недели до начала ГИА | Управление образования ГРМО РК |
| 4. | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзамена | февраль - март, апрель-май2024 года | по договору |
| **Организация общественного наблюдения ГИА - 202**4 |
| 1. | Проведение информационной работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2023 года, март - май 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 2. | Обеспечение участия в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Октябрь - ноябрь 2023 года, март - июнь 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 3. | Обучение и консультирование граждан аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2023 года, март - июнь 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 4.  | Взаимодействие с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА 2024 года | март, май-июнь 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| **Информационное сопровождение ГИА- 2024** |
| 1. | Организация работы телефонов «горячая линия» по вопросам ГИА-2024 | постоянно | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 2. | Обеспечение функционирования раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте Управление образования ГРМО РК и образовательных организаций | постоянно | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 3. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2024 году | в течение учебного года | Руководители образовательных организаций |
| 4. | Проведение совещаний со школьными координаторами ответственными за организацию и проведение ГИА | ежемесячно | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2024 году | по графику | Руководители образовательных организаций |
| 6. | Проведение муниципальных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2024 году | по графику | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 7. | Участие в республиканских родительских собраниях по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2024 году | по графику | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 8. | Организация консультативных пунктов для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА в 2024 году | в течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 9. | Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся, сопровождение родителей, педагогов | в течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 10. | Взаимодействия с СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2024 году | в период ГИА-2024 | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 11. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2024 году | в период ГИА-2024 | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 12. | Участие в пресс-конференции с Министром образования и науки Республики Калмыкия - Председателя ГЭК РК по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2024 году | декабрь 2023 года, март - июль 2024 года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| 13. | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на официальных сайтах УО ГРМО РК и ОО | в течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РКРуководители образовательных организаций |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА- 2024** |
| 1. | Проведение мероприятий за организацией и проведением ГИА- 2024 | в течение 2023 - 2024 учебного года по отдельному плану | Управление образования ГРМО РК |
| 2. | Выезды специалистов УО ГРМО РК;с целью: проверки готовности ППЭ к ГИА; разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью; осуществления контроля за организацией и проведением разъяснительной работы в ОО | февраль-июнь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |
| 3. | Анализ и работа с обращениями на телефоны «горячей линии»  | в течение 2023 - 2024 учебного года | Управление образования ГРМО РК |
| 4. | Мониторинг публикаций в СМИ о ходе проведения, итогах проведения ГИА - 2024 на территории района | в период проведения ГИА | Управление образования ГРМО РК |
| 5. | Работа с организацией видеонаблюдения совместно с КФ ПАО «Ростелеком» на ЕГЭ. Реализация мероприятий по обеспечению онлайн-наблюдения в 100% аудиторий ППЭ на ЕГЭ. | ноябрь 2023 года - январь 2024 года | Управление образования ГРМО РК |