**План-график мероприятий («Дорожная карта»)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.**

**Цель:** Создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технологического профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Математика и информатика», «Физика», «Химия», «Биология».

**Показатели:** - охват обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям естественно-научной и технологической направленностей не менее 100%; - охват от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технологического профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства, не менее 70%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Срок реализации** | **Результат выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| **1.1** | Назначение ответственных за реализацию региональных проектов на территории Городовиковскогомуниципального образования РК | До 01.03.2021 | Приказ УО ГРМО РК «О назначении ответственных за реализацию региональных проектов национального проекта «Образование» на территории ГРМО РК по реализации региональных проектов, утверждены составы рабочих групп по реализации региональных проектов. | УО ГРМО РК |
| **1.2** | Определение базовых образовательных организаций для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.   | До 01.03.2021 | Определен перечень образовательных организаций для создания для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:МКОУ «Городовиковская СОШ№1 им.Г.Лазарева»;МКОУ «Кировский сельский лицей»;МКОУ «Виноградненский лицей им.Дедова Ф.И.»внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. 1. МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа№3»;
2. МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им.Б.Б.Городовикова»
 | УО ГРМО РК |
| **1.3** | Составление графика по запуску центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.  | До 01.03.2021 | Проведено собеседование с директорами общеобразовательных учреждений по запуску центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.  | УО ГРМО РК |
| **1.4** | Согласование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Городовиковского РМО РК» с бюджетом на текущий год. | До 01.03.2021 | Выписка из решения об утверждении бюджета на 2021 - 2022 гг. | УО ГРМО РК |
| **1.5** | Внесение изменениймуниципальную программу «Развитие образования вмуниципальном Городовиковском РМО РК» с учетом финансирования мероприятий по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.  | До 01.05.2021. | Постановление Администрации «О внесении изменений в муниципальную программу» | УО ГРМО РК |
| **1.5** | Информационное сопровождение создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.  | 01.03.2021 | Разработка и утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. | 1. Руководители МКОУ «Городовиковская средняя общеобразовательная школа№3»;

МКОУ «Городовиковская многопрофильная гимназия им.Б.Б.Городовикова» МКОУ «Городовиковская СОШ№1 им.Г.Лазарева»;МКОУ «Кировский сельский лицей»;МКОУ «Виноградненский лицей им.Дедова Ф.И.» |
| **2. Мероприятия по подготовке помещений для размещения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.** |
| **2.1** | Проведение инвентаризации материально-технической базы в образовательныхучреждениях по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. - на наличие помещений для размещения кабинетов по предметным областям, в соответствие сустановленными требованиями | До 01.03.2021 | Составление схемы расположения помещений для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;посчитано количество необходимого оборудования и мебели для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Руководители образовательных организаций  |
| **2.2** | Определение учебных кабинетов по предметным областям для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. | До 01.03.2021. | Приказ директора образовательной организации об определении учебных кабинетов (площадей) для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. | Руководители образовательных организаций  |
| **2.3** | Составление сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | До 01.03.2021  | Составлен локальный сметный расчет по выполнению косметического ремонта учебных площадей в образовательных центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Руководители образовательных организаций  |
| **2.4** | Финансирование мероприятий по подготовке учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | до 01.08.2021 | Финансовые средства распределены по образовательным учреждениям - центрам центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | УО ГРМО РК |
| **2.5** | Подготовка учебныхпомещений (выполнениеремонтных работ) центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (в соответствии с графиком). | до 12.08.2021 | Будут проведены ремонтные работы в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (в соответствии с графиком). | Руководители образовательных организаций |
| **3.Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды** |
| **3.1** | Внесение изменений вдокументы образовательных организаций в части включения образовательного центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | до 01.08.2021 | Внесены изменений в документацию образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
| **3.2** | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций, регламентирующих деятельность центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | до 01.08.2021 | Приказ руководителя образовательного учреждения об утверждении локальных актов, регламентирующих деятельность центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Руководители образовательных организаций |
| **3.3** | Назначение ответственного(ых) за организациюдеятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | до 01.08.2021 | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного (ых) за организацию деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Руководители образовательных организаций |
| **3.4** | Внесение изменений вобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования с учетом функционированияцентров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | до 01.08.2021 | Приказ руководителя образовательного учреждения о внесении изменений в образовательные программы основного и среднего общего образования | Руководители образовательных организаций |
| 3.5 | Мониторинг реализациидополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей в образовательных организациях | С 01.09.2021 | Справка о результатах мониторинга | Руководители образовательных организаций |
| **3.6** | Обновление содержаниядополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей в образовательных организациях | До 01.09.2021 | Утверждена и введена в действие общеобразовательных программ естественнонаучного, технологического профилей в образовательных организациях в центре «Точки роста» | Руководители образовательных организаций |
| **4.Мероприятия по доставке и установке оборудования в центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды** |
| **4.1** | Доставка и установкаоборудования вобразовательных центрахцентров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (в соответствии с графиком). | до 25.08.2021 | Произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Руководители образовательных организаций |